PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Hoàng Tuấn Long | Mã sinh viên | B25DTCN108 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT1 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | - 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Capacity bình thường (6 người x 10 ngày) = 60 người - ngày. - Tổng ngày nghỉ Sprint 5: 1 ngày lễ x 6 người + 4 ngày phép của 1 Developer = 6 + 4 = 10 ngày nghỉ. - Capacity Sprint 5 = 60 - 10 = 50 người - ngày. - Số SP đội cam kết: 24 x (50 / 60) ~ 20 SP. |
| Các story chọn và tổng SP | - Chọn C1, C2, C4, C6 - Tổng SP: 18 SP |
| Sprint Goal | - Hoàn thành luồng mua hàng cơ bản và cải thiện trải nghiệm lưu địa chỉ của khách hàng |
| Lý do lựa chọn | - Tuân thủ mức ưu tiên (Must/Should), tôn trọng ràng buộc phụ thuộc (C2 cần C1) và phù hợp với capacity bị giảm trong Sprint 5 |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế bảng lưu thông tin trạng thái đơn hàng & phương thức thanh toán | Database | 4 |
| Lập trình API xác nhận đơn hàng và cập nhật trạng thái COD | Development | 8 |
| Viết và chạy test case kiểm thử luồng thanh toán khi nhận hàng | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 16 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | - Số liệu: Thực tế còn 23 SP, lý tưởng còn 14,4 SP - Chênh lệch: 23 - 14,4 = 8,6 SP - Kết luận: Chậm tiến độ |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | - Dấu hiệu: Từ ngày 0 đến ngày 2, đường thực tế không giảm đi ngang ở mức 24 SP - Rủi ro: Công việc bị tắc nghẽn hoặc chưa hoàn thành xong hẳn story nào trong nửa đầu Sprint. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | - Nguyên nhân: Đường thực tế đi lên từ ngày 4 đến ngày 6 do phát sinh thêm phạm vi công việc hoặc đánh giá lại Story lớn hơn thực tế. - Rủi ro: Vỡ kế hoạch Sprint, đội bị áp lực quá tải. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | - Chọn biểu đồ A - Hành động trong Daily Scrum: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn cho các Task đang bị kẹt |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày các Backlog Item đã hoàn thành và chưa hoàn thành; nghiệm thu tính năng |
| Scrum Master | Điều phối buổi Sprint Review, đảm bảo đúng thời gian và mời đủ thành phần |
| Developers | Trực tiếp demo tính năng chạy được cho Stakeholders xem |
| Stakeholders | Trải nghiệm sản phẩm, đóng góp phản hồi |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO tiếp nhận yêu cầu, đưa vào Product Backlog và tự quyết định thứ tự ưu tiên cho các Sprint sau dựa trên giá trị kinh doanh Thể hiện giá trị: ”Phản hồi thay đổi hơn là tuân theo kế hoạch”

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Stop | Dừng lại toàn bộ kiểm thử vào 2 ngày cuối Sprint |
| Start | Bắt đầu kiểm thử liên tục ngay khi mỗi Story hoàn thành |
| Continue | Tiếp tục duy trì tinh thần hỗ trợ lẫn nhau khi fix lỗi gấp trước giờ demo |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Áp dụng DOD có bước kiểm thử đi kèm mỗi task, không để dồn cuối sprint | Tester phối hợp cùng toàn bộ Developers | Không có lỗi nào tồn đọng trước ngày demo |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ……/100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |